Приложение № 1 к приказу Министерства образования Республики Карелия

от 11.09.2017 г. № 844

**Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Карелия в 2018 году**

**Перечень условных обозначений, сокращений и терминов**

|  |  |
| --- | --- |
| ГВЭ-9 | Государственный выпускной экзамен по образовательным программам основного общего образования |
| ГВЭ-11 | Государственный выпускной экзамен по образовательным программам среднего общего образования |
| ГИА-9 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ГЭК ГИА-9 | Государственная экзаменационная комиссия Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |
| ГЭК ГИА-11 | Государственная экзаменационная комиссия Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| КИМ | Контрольные измерительные материалы  |
| КИРО | Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования» |
| КК ГИА-9 | Конфликтная комиссия Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |
| КК ГИА-11 | Конфликтная комиссия Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |
| Лица с ОВЗ | Лица с ограниченными возможностями здоровья |
| Министерство | Министерство образования Республики Карелия |
| ОГЭ | Основной государственный экзамен |
| ОМСУ | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| ОО | Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе  |
| ПК ГИА-9 | Предметные комиссии Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |
| ПК ГИА-11 | Предметные комиссии Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |
| ПО | Программное обеспечение  |
| Порядок проведения ГИА-9 | Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31206),  |
| Порядок проведения ГИА-11 | Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1400 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31206),  |
| ППЭ | Пункт проведения экзамена |
| РИС | Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| Рособрнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки |
| РЦОИ | Региональный центр обработки информации Республики Карелия |
| УФСИН | Управление федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия |
| ФИПИ | ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» |
| ФИС | Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования |
| ФЦТ | ФГБУ «Федеральный центр тестирования» |
| ЦДК | Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Карелия для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» |
| ЦОКО | Государственное автономное учреждение Республики Карелия «Центр оценки качества образования» |
| ЭМ | Экзаменационные материалы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Виды работ** | **Сроки выполнения** | **Ответственные** |
| **1.** | **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году** |  |  |
|  | *Инвариантная часть* |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Республике Карелия:- подготовка статистических справок по предварительным результатам ГИА-9 и ГИА-11 (досрочный и основной периоды) в срок до 1 августа 2017 года;- подготовка итоговых статистических справок по результатам ГИА-9 и ГИА-11 в срок до 15 октября 2017 года. | Июнь - октябрь 2017 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 1.2 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Республике Карелия:- подготовка аналитических справок по предварительным результатам ГИА-9 и ГИА-11 (досрочный и основной периоды) в срок до 1 августа 2017 года;- подготовка итоговых аналитических справок по результатам ГИА-9 и ГИА-11 в срок до 15 октября 2017 года. | Июль – октябрь 2017 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 1.3 | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Республики Карелия по форме, предоставляемой ФИПИ. | До 14 августа 2017 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 1.4 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах:на муниципальных и региональной педагогических конференциях;на заседаниях Совета по развитию педагогического образования;Республиканской педагогической эстафете «Учитель – учителю»; на семинарах по вопросам качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Республики Карелия и современным потребностям общества в муниципальных образованиях Республики Карелия | Август 2017 года 2 раза в годАпрель 2018 годаВ течение учебного года | Министерство (Балгачев А.В., Огнев М.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), КИРО (Дьячкова О.Ю.) |
|  | *Вариативная часть* |  |  |
| 1.5 | Подготовка аналитической справки по сравнительному анализу результатов ГИА-9 и ГИА-11. | Октябрь - ноябрь 2017 года | ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 1.6 | Подготовка аналитической справки по сопоставлению и анализу результатов ГИА и сводной аналитической информации о результатах участия общеобразовательных организаций в мониторингах образовательных достижений обучающихся. | Ноябрь - декабрь 2017 года | ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 1.7 | Публикация аналитических материаловГИА-9 и ГИА-11 в периодическом издании КИРО «Педагогический вестник» и на сайте КИРО. | Июль 2017 года – апрель 2018 года | КИРО (Дьячкова О.Ю.) |
| **2.** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |  |  |
|  | *Инвариантная часть* |  |  |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании:- анализ списков обучающихся, не получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании;- организация информационно-разъяснительной работы с обучающимися, не прошедшими ГИА и их родителями о путях продолжения образования и возможностях получения документов об образовании; - организация дополнительных занятий по обязательным предметам на этапе подготовки к дополнительному периоду проведения ГИА для обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании;- организация дополнительной подготовки по общеобразовательным предметам для обучающихся, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях программ по программам профессиональной подготовки. | Июнь - июль 2017 годаИюль - сентябрь 2017 годаВ течение учебного года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В., Маркова Ю.В., Балгачев А.В.), ОМСУ, ОО. |
| 2.2 | Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11, в 2017 году.Формирование Плана-проспекта на 2018 год с учетом результатов ГИА-9 и ГИА-11. | Август – октябрь 2017 года | КИРО (Дьячкова О.Ю.) |
|  | *Вариативная часть* |  |  |
| 2.3 | Организация помощи учителям, осуществляющим обучение выпускников образовательных программ:- разработка методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов, по актуальным вопросам развития региональной системы образования и размещение их на сайте КИРО;- реализация дополнительных образовательных программ повышения квалификации в соответствии с проведенными изменениями и дополнениями;- реализация дополнительных образовательных программ повышения квалификации по заявкам школ-участников проекта ФЦПРО по мероприятию 2.2. «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» | Июнь – сентябрь 2017 годаВ течение учебного года (согласно плану)В течение учебного года (согласно плану) | КИРО (Дьячкова О.Ю.) |
| 2.4 | Проведение семинаров по вопросам качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Республики Карелия и современным потребностям общества в муниципальных образованиях Республики Карелия. | В течение учебного года | Министерство (Балгачев А.В., Огнев М.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), КИРО (Дьячкова О.Ю.) |
| **3.** | **Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
|  | *Инвариантная часть* |  |  |
| 3.1.1 | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2018 году в Республике Карелия:- О назначении муниципальных координаторов и ответственных за внесение информации в РИС;- О создании и утверждении состава ГЭК ГИА-9;- Об определении мест расположения ППЭ;- О проведении досрочной ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9;- О создании и утверждении составов предметных и конфликтной комиссий;- О проведении ГИА-9 в досрочный период;- Об утверждении персональных составов специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве работников в ППЭ;- Об установлении формы и порядка проведения ГИА по родному языку для лиц, изучавших родной язык при получении основного общего образования и среднего общего образования в текущем году;- О распределении между ППЭ обучающихся и работников ППЭ;- Об экзаменационных материалах (обеспечение ППЭ экзаменационными материалами, информационная безопасность, хранение и уничтожение);- Об определении минимального количества баллов и переводе первичных баллов ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания;- О проведении ГИА-9 в дополнительный период. | Ноябрь - декабрь 2017 года;февраль 2018 года;февраль 2018 года;февраль 2018 года;февраль - март 2018г.;март 2018 года;апрель 2018 года;февраль – март 2018 года;март, апрель, май, август 2018 года (в зависимости от периода);февраль-март 2018 года;май 2018 года;август 2018 года. | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Жашкова И.В.) |
| 3.1.2 | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2018 году в Республике Карелия:- О назначении муниципальных координаторов, ответственных за обеспечение проведения ГИА-11 в муниципальных районах (городских округах) Республики Карелия в 2018 году; - О назначении ответственных за сбор и внесение сведений в ФИС и РИС в 2018 году;- О корректировке регламента информационной безопасности РЦОИ и назначении ответственных за защиту информации и за обеспечение безопасности персональных данных, подлежащих обработке в РЦОИ, за работу с ЭМ;- О проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Карелия в 2017-2018 учебном году;- Об определении мест расположения ППЭ ГИА-11 на территории Республики Карелия в 2018 году;- Об определении мест регистрации граждан на сдачу ГИА-11 в Республике Карелия в 2018 году;- О назначении ответственных за работу с ключами шифрования при проведении ГИА-11 в Республике Карелия в 2018 году;- О создании ГЭК РК ГИА-11 в 2018 году;- Об организации видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в Республике Карелия в 2018 году; - Об утверждении Медийного плана освещения организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Карелия на 2018 год;- О создании КК ГИА-11 в Республике Карелия в 2018 году и определении мест подачи апелляций для выпускников прошлых лет;- О создании комиссии по уничтожению ЭМ и видеозаписей экзаменов ГИА-11 2017года;- Об организации доставки ЭМ для проведения ГИА-11 в Республике Карелия в 2018 году;- Об обеспечении проведения ГИА-11 в 2018 году в досрочный период;- О создании комиссии по проведению проверки готовности к досрочному периоду ГИА-11 ППЭ и РЦОИ;- О создании ПК ГИА-11 по проверке экзаменационных работ участников ГИА-11 в 2018 году;- Об обеспечении проведения ГИА-11 в 2018 году в основной период;- О создании комиссии по проведению проверки готовности к основному периоду ГИА-11 ППЭ и РЦОИ;- Об обеспечении проведения ГИА-11 в 2018 году в дополнительный период;- О создании комиссии по проведению проверки готовности к дополнительному периоду ГИА-11 ППЭ и РЦОИ. | Октябрь 2017 года;октябрь 2017 года;октябрь 2017 года;октябрь 2017 года;ноябрь 2017 года;ноябрь 2017 года;декабрь 2017 года;январь 2018 года;январь 2018 года;январь 2018 года;февраль 2018 года;март 2018 года;март 2018 года;март 2018 года;март 2018 года;март 2018 года;май 2018 года;май 2018 года;август 2018 года;август 2018 года. | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 3.2 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Карелия в 2018 году на основе методических документов, рекомендованных к использованию при организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году Рособрнадзором. | Январь – март 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
|  | *Вариативная часть* |  |  |
| 3.3 | Обновление нормативных правовых документов Российской Федерации и Республики Карелия, посвященных государственной итоговой аттестации (далее – ГИА-9, ГИА-11), на сайтах Республики Карелия. | Ноябрь 2017 – сентябрь 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 3.4 | Оказание информационной и методической помощи государственным учреждениям Республики Карелия, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, органам местного самоуправления по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения):- подготовка информационных и методических писем по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 и итогового сочинения (изложения) в Республике Карелия. | Ноябрь 2017 – сентябрь 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| **4.** | **Финансовое обеспечение проведение ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
|  | *Инвариантная часть* |  |  |
| 4.1 | Распределение средств регионального бюджета Республики Карелия с учётом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории республики, в том числе по следующим направлениям:-видеонаблюдение; -доставка ЭМ; -дооборудование РЦОИ, ППЭ; - обучение привлекаемых специалистов;- оплата работы привлекаемых специалистов;- обновление электронных подписей и т.д. | Июль 2017 года, ноябрь 2017 – январь 2018 года  | Министерство (Шевяков А.Н., Аверкиева Е.Ю.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 4.2 | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11:на обеспечение видеонаблюдения в ППЭ и помещениях РЦОИ | Январь - февраль 2018 года | ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 4.3 | Заключение государственных контрактов и договоров с юридическими лицами на оказание услуг, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11:-на обеспечение видеонаблюдения;-на обновление электронных подписей;-на доставку экзаменационных материалов;-на приобретение пользовательских прав для обработки бланков ответов ГИА-9;-на приобретение оборудования и программного обеспечения для дооснащения РЦОИ и ППЭ.Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11: членами ГЭК ГИА-11(уполномоченными членами ГЭК ГИА-9), руководителями ППЭ,организаторами ППЭ, техническими специалистами ППЭ, ассистентами ППЭ,членами конфликтной и предметных комиссий. | Январь – март 2018 года;март - сентябрь 2018 года | ЦОКО (Костенко О.П.)ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 4.4 | Оплата по заключенным государственным контрактам и договорам с юридическими лицами на оказание услуг, связанных с организацией и проведением ГИА, по договорам, заключенным с физическими лицами, привлекаемыми для подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11. | Апрель - октябрь 2017 года | ЦОКО (Костенко О.П.) |
| **5.** | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
|  | *Инвариантная часть* |  |  |
| 5.1.1 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 на региональном уровне:- муниципальных координаторов, лиц, ответственных за сбор и внесение сведений в РИС Республики Карелия обеспечения проведения ГИА-9 (семинары, совещания очные и скайп);- лиц, рекомендованных в председатели и эксперты предметных комиссий ГИА-9 (обучение с последующим тестированием);- уполномоченных представителей ГЭК ГИА-9, руководителей и организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ (семинары);- членов конфликтной комиссии ГИА-9 (проведение консультаций);- экспертов предметных комиссий ГИА-9 (проведение консультаций). | Декабрь 2017 г.;март, май 2018 г.;декабрь 2017 г.;март, 2018 г.; март, май 2018 г.;март, май, сентябрь 2018 г.;май 2018 г. | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 5.1.2 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на региональном уровне:- муниципальных координаторов ГИА-11 (семинары, совещания очные и скайп);- ответственных за сбор и внесение сведений о ГИА-11 в ФИС и РИС; - членов ГЭК ГИА-11 (проведение семинаров); - руководителей ППЭ ГИА-11 (проведение семинаров, совещание);- организация обучения организаторов ППЭ ГИА-11 на муниципальном уровне;- технических специалистов ППЭ ГИА-11 (проведение семинаров);- членов КК ГИА-11 (проведение консультаций);- общественных наблюдателей (проведение консультаций). | Ноябрь 2017 года - сентябрь 2018 года(дистанционно – ноябрь 2017 года, март 2018 года, сентябрь 2018 года, очно – январь, май 2018 года);ноябрь 2017 года - сентябрь 2018 года(дистанционно – ноябрь 2017 года, март 2018 года, сентябрь 2018 года, очно – январь, май 2018 г.);март, май, сентябрь 2018 года; март, май, июнь, сентябрь 2018 года;март, апрель-май, август 2018 года;март, апрель-май, август 2018 года;март, май, сентябрь 2018 года;март, май 2018 года. | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Червова С.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), КИРО (Дьячкова О.Ю.), ОМСУ, ОО |
| 5.2 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. | Декабрь 2017 года – сентябрь 2018 года. | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 5.3 | Обучение экспертов ПК ГИА-11, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт):- участие кандидатов в эксперты ПК ГИА-11 в дистанционном обучении по программе ДПО (ПК)  «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования» (курсы повышения квалификации ФИПИ 72 часа);- организация и проведение курсов повышения квалификации для кандидатов в эксперты ПК ГИА-11, включая практикум по оцениванию экзаменационных работ | Сентябрь 2017 года – март 2018 года;Декабрь 2017 года - апрель 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.), КИРО (Дьячкова О.Ю.) |
| 5.4 | Проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК ГИА-11, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт):- организация проведения дистанционных квалификационных испытаний посредством системы «Эксперт ЕГЭ» для кандидатов в эксперты ПК ГИА-11 и присвоение статуса экспертам. | Февраль - апрель 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
|  | *Вариативная часть* |  |  |
| 5.5 | Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 представителями муниципальных образований на региональном уровне:- в рамках проведения семинаров-совещаний по подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11. | Январь 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 5.6 | Направление кандидатов в председатели ПК ГИА-11 для участия в очных семинарах ФИПИ по согласованию оценивания экзаменационных работ. | Январь - март 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П., Моторина Г.И.) |
| 5.7 | Корректировка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности. | Декабрь 2017 года – февраль 2018 года | КИРО (Дьячкова О.Ю.) |
| **6.** | **Организационное сопровождение проведения ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
|  | *Инвариантная часть* |  |  |
| 6.1.1 | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 в сентябре 2017 года:- организация информирования ОМСУ, ОО, участников;-внесение сведений в РИС об участниках, привлеченных специалистах дополнительного (сентябрьского) периода ГИА-9;- организация проведения экзаменов, проверки и обработки экзаменационных работ в установленные сроки. | Август – сентябрь 2017 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 6.1.2 | Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в сентябре 2017 года:- организация информирования ОМСУ, ОО, участников;- организация приема заявлений на ГИА-11 в сентябрьский период в ОО;- подача заявки на ЭМ в ФЦТ;- внесение сведений в РИС об участниках, привлеченных специалистах дополнительного (сентябрьского) периода ГИА-11;- организация выдачи уведомлений на ЕГЭ;- проведение проверки готовности ППЭ и РЦОИ;- организация проведения экзаменов, проверки и обработки экзаменационных работ в установленные сроки. | Август – сентябрь 2017 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П., Шевякова О.В.) |
| 6.2 | Планирование работы РЦОИ по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. | Сентябрь 2017 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 6.3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году: - выпускников ОО текущего учебного года, - лиц, не прошедших ГИА-11 в 2017 году и предыдущие годы;- лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях;- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов. | Октябрь – декабрь 2017 года (для ГИА-9);октябрь 2017 года (для ГИА-11) | Министерство (Маркова Ю.В., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 6.4 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755. | В соответствии с графиком ФЦТ | Министерство (Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ, ОО |
| 6.5.1 | Формирование составов ГЭК ГИА-9, ПК ГИА-9 и КК ГИА-9.  | Январь – март 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 6.5.2 | Формирование составов ГЭК ГИА-11, ПК ГИА-11 и КК ГИА-11. | Декабрь 2017 – март 2018года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 6.6 | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки:- разработка и утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения);- проведение семинаров-совещаний для муниципальных организаторов, ответственных за РИС, председателей муниципальных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения);- внесение сведений в РИС РК ГИА об ОО, участниках итогового сочинения (изложения);- сбор, обработка, анализ результатов итогового сочинения (изложения). | В соответствии с Порядком ГИА-11 октябрь 2017 года;ноябрь 2017 года;согласно графику ФЦТ – ноябрь 2017 года, январь и май 2018 года;декабрь 2017 года, февраль и май 2018 года; | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.,), ЦОКО (Костенко О.П..) |
| 6.7 | Обновление ключей шифрования членов ГЭК ГИА-11, записанных на защищенных внешних носителях (токенах) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ:- определения членов ГЭК ГИА-11, имеющих право на использование ключа шифрования;- определение порядка выдачи ключей шифрования и работы с ними в 2018 году;- заказ и выдача ключей шифрования членам ГЭК ГИА-11 | Октябрь 2017 – декабрь 2018 года;декабрь 2017 г. – март 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.,), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 6.8 | Обеспечение межведомственного взаимодействия в рамках рабочей группы при Заместителе Премьер-министра Правительства Республики Карелия и напрямую в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с Министерством внутренних дел России по Республике Карелия, Министерством здравоохранения Республики Карелия, УФСИН, ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Республике Карелия, федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования «Петрозаводский государственный университет»по вопросам:обеспечения безопасности на ППЭ во время экзаменов, безопасной доставки участников ГИА-9 и ГИА-11 до ППЭ;медицинского сопровождения ГИА-9 и ГИА-11;обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в учреждениях УФСИН;организации видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11, РЦОИ, местах хранения ЭМ и работы ПК ГИА-11 и КК ГИА-11;обеспечения своевременной доставки ЭМ в ППЭ ГИА-11;привлечения специалистов к работе в качестве экспертов ПК ГИА-11, членов ГЭК ГИА-11. | в течение годазаседания рабочей группы:сентябрь 2017 года,май 2018 года,октябрь 2018 года. | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 6.9 | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК ГИА-11 и КК ГИА-11. | Март, май, август 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.,), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ |
| 6.10 | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов:- сбор документов и проверка документов, подтверждающих отнесение участников к лицам с ОВЗ, - контроль за своевременным внесением информации о лицах с ОВЗ в РИС,- обеспечение условий в ППЭ для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 лицами с ОВЗ. | Октябрь 2017 – сентябрь 2018 года(по мере поступления заявлений) | Министерство (Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ, ОО |
| 6.11 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей:- организация работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей;- проведение процедуры аккредитации;- проведение семинаров и консультаций для общественных наблюдателей. | Февраль – сентябрь 2018 года | Министерство (Червова С.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), КИРО (Дьячкова О.Ю.) |
|  | *Вариативная часть* |  |  |
| 6.12 | Согласование с ОМСУ и утверждение муниципальных координаторов ГИА-9 и ГИА-11 и лиц, ответственных за сбор и внесение сведений в ФИС и РИС. | Октябрь 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ |
| 6.13.1 | Определение и согласование с ОМСУ, УФСИН, ГЭК ГИА-9 мест расположения ППЭ ГИА-9 в 2018 году. | Январь – февраль 2018 года | Министерство (Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ |
| 6.13.2 | Определение и согласование с ОМСУ, УФСИН, ГЭК ГИА-11 мест расположения ППЭ ГИА-11, организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 в 2018 году, использование новых технологий проведения ЕГЭ.  | Октябрь 2016 года – январь 2017 года. | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ |
| 6.14 | Организация формирования и ведения РИС: - обеспечение внесения в РИС и ФИС сведений по ГИА-9 и ГИА-11;- контроль за соблюдением полноты, достоверности и актуальности внесенной информации, сроков внесения сведений в РИС ответственными за сбор и внесение сведений в РИС в муниципальных районах и городских округах. | Ноябрь 2017 года – сентябрь 2018 года (в соответствии с графиком ФЦТ) | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ |
| 6.15.1 | Сбор предложений по персональному составу руководителей ППЭ, организаторов в ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК ГИА-9, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку, ассистентов для лиц с ОВЗ;Определение и согласование с ГЭК ГИА-9, утверждение персональных составов привлекаемых специалистов. | Ноябрь 2017 года – март 2018 года, февраль – март 2018 года | Министерство (Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ  |
| 6.15.2 | Сбор предложений по персональному составу членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов в ППЭ, технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ ГИА-11.Определение и согласование с ГЭК ГИА-11, утверждение персональных составов привлекаемых специалистов. | Ноябрь 2017 года – март 2018 года Март – май 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ |
| 6.16 | Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по родному языку (карельский, финский, вепсский) для лиц, изучавших родной язык при получении основного общего и среднего общего образования и выбравших экзамен по родному языку для прохождения ГИА:- определение формы и разработка порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 по родному языку для лиц, изучавших родной язык при получении основного общего и среднего общего образования;- организация работы по разработке КИМ, обеспечение ППЭ необходимыми комплектами ЭМ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 по родному языку;- формирование персонального состава ПК по родным языкам. | Февраль – апрель 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Жашкова И.В., Балгачев А.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), КИРО (Дьячкова О.Ю.) |
| 6.17.1 | Обеспечение ППЭ необходимыми комплектами ЭМ для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ по общеобразовательным предметам:* определение, согласование и назначение ответственных лиц за обеспечение ППЭ комплектами ЭМ, в том числе за обеспечение информационной безопасности при доставке ЭМ;
* подготовка и представление в Рособрнадзор заявки на ЭМ;
* получение, формирование, тиражирование, комплектование и организация доставки КИМ в ППЭ, контроль за обеспечением информационной безопасности при хранении, использовании и передаче КИМ
 | Февраль – сентябрь 2018 года;март, апрель, июль, август 2018 года (в зависимости от периода) | Министерство (Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ, ОО |
| 6.17.2 | Обеспечение ППЭ необходимыми комплектами ЭМ для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ и ГВЭ по общеобразовательным предметам:Формирование заявки ЭМ для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе и по Брайлю, по общеобразовательным предметам:* сбор сведений о необходимом количестве ЭМ от муниципальных координаторов ГИА-11 с учетом использования отдельных аудиторий для лиц с ОВЗ;
* определение, согласование и назначение ответственных лиц за обеспечение информационной безопасности при доставке, хранении, передаче и использовании ЭМ ГИА-11;
* внесение сведений о заявке на ЭМ в РИС.

Организация и проведение комплектования ЭМ ЕГЭ на складе Управления специальной связи по Республике Карелия.Формирование пакета ЭМ ГИА-11 в форме ГВЭ.Организация доставки ЭМ ГИА-11 в ППЭ, контроль за обеспечением информационной безопасности при хранении, использовании и передаче КИМ.Организация приема и учета ЭМ ГИА-11, доставки ЭМ ГИА-11 из ППЭ в РЦОИ. | Январь – февраль, август 2018 года;январь 2018 года;март, май 2018 года;февраль, август 2018 года;май – июнь 2018 года, сентябрь 2018 года;март - сентябрь 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ, ОО |
| 6.18.1 | Организация работы и обеспечение сопровождения деятельности ГЭК ГИА-9, ПК ГИА-9, КК ГИА-9. | Февраль – сентябрь 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 6.18.2 | Организация работы и обеспечение сопровождения деятельности ГЭК ГИА-11, ПК ГИА-11, КК ГИА-11. | Ноябрь 2017 года – сентябрь 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 6.19 | Уничтожение ЭМ и видеозаписей ГИА-9 и ГИА-11 2016 года, за исключением ЭМ и видеозаписей участников ГИА-11 2016 года особых категорий. | Март 2018 года | ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 6.20 | Подготовка и проведение ГИА-9 и ГИА-11 для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9 или ГИА-11:- согласование с УФСИН списков участников, ППЭ, состава руководителей и работников в ППЭ, дат проведения досрочной ГИА-9, ГИА-11; - проведение досрочной ГИА-9, ГИА-11. | Январь – март 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), УФСИН по РК |
| 6.21 | Подготовка и проведение ГИА-9 и ГИА-11 для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в досрочный, основной и дополнительный периоды в соответствии с Порядками проведения ГИА-9 и ГИА-11.  | В установленные сроки | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ, ОО |
| 6.24 | Организация работы по контролю за прохождением ГИА-11 лицами, сменившими образовательную организацию после прохождения ГИА-9 («ЕГЭ-туристами»). | Март – сентябрь 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ, ОО |
| 6.25 | Подготовка и направление в Рособрнадзор информации о нарушениях порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11. | Март – сентябрь 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.) |
| 6.26 | Участие в апробациях технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ», проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | В сроки, определенные Рособрнадзором и ФЦТ | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.), ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ, ОО |
| 6.27 | Организация работы и обеспечение функционирования Регионального ситуационного центра Республики Карелия. | Февраль – март 2018 года | ЦОКО (Костенко О.П.) |
| **7.** | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
|  | *Инвариантная часть* |  |  |
| 7.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОИВ, специализированных сайтов:- направление информационных писем в ОМСУ, в ОО; - размещение информации на сайтах <http://minedu.karelia.pro>, http://gov.karelia.ru;- ведение сайта <http://ege.karelia.ru>;- взаимодействие пресс-службы Министерства с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. | В течение года | Министерство (Шевяков А.Н., Аверкиева Е.Ю., Шкленник Е.Г., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 7.2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11. | В течение года | Министерство (Горбунова Т.М., Жашкова И.В.) |
| 7.3 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году:- подготовка и утверждение медиа-плана по освещению мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2018 году;- проведение брифингов, встреч с журналистами;- направление пресс-релизов для подготовки новостей и тематических статей. | Январь 2018 года;по плану | Министерство (Шевяков А.Н., Аверкиева Е.Ю., Шкленник Е.Г., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ОМСУ |
| 7.4 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО. | В течение года | Министерство (Шамовнева С.С.) |
| 7.5 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11. | Ноябрь 2017 года, апрель 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ОМСУ |
| 7.6 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам:- проведение совещаний и семинаров для председателей территориальных психолого-медико-педагогических комиссий по вопросам организации и проведения ГИА, создания специальных условий для обучающихся с ОВЗ, в том числе и психологической компоненты;- проведение групповых занятий «Подготовка к сдаче экзаменов» (по запросу ОО);- проведение индивидуальных психологических консультаций по запросу законных представителей обучающихся по вопросам саморегуляции поведения, повышения стессоустойчивости, по эффективному тайм-менеджменту. | В течение года | Министерство (Балгачев А.В., Гернер Н.Н.), ЦДК (Руденкова Е.А.), ОМСУ, ОО |
|  | *Вариативная часть* |  |  |
| 7.7 | Проведение муниципальных и республиканских родительских собраний. | Ноябрь 2017 года,апрель 2018 года | Министерство (Шевяков А.Н., Аверкиева Е.Ю., Шкленник Е.Г., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), КИРО (Дьячкова О.Ю.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 7.8 | Проведение встречи Министра образования Республики Карелия с выпускниками. | Апрель 2018 года | Министерство (Шевяков А.Н., Аверкиева Е.Ю., Шкленник Е.Г., Горбунова Т.М., Жашкова И.В.), ОМСУ, ОО |
| 7.9 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам психолого-педагогического сопровождения обучающихся (КИРО):- включение специального модуля в курсы повышения квалификации учителей-предметников;- реализация дополнительных образовательных программ социально-педагогической направленности по развитию у педагогических работников компетентности по психолого-педагогическому сопровождению выпускников.- консультирование педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения выпускников- проведение семинаров для педагогов и специалистов по вопросам психолого-педагогического сопровождения выпускников.Организация и проведение групповых консультаций в рамках исполнения государственного задания по направлениям (ЦДК):- сопровождение обучающихся с ОВЗ;- сопровождение обучающихся и воспитанников с отклоняющимся поведением;- сопровождение кризисных ситуаций в муниципальном районе. | В течении года | КИРО (Дьячкова О.Ю.), ЦДК (Руденкова Е.А.) |
| **8.** | **Контроль за проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году** |  |  |
|  | *Инвариантная часть* |  |  |
| 8.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:- в рамках проверок ОО осуществление контроля за размещением информации о ГИА-9 и ГИА-11 на стендах ОО;- в рамках проверок ОО осуществление мониторинга сайтов ОО на предмет размещения информации о ГИА-9 и ГИА-11;- в рамках проверок ОО осуществление проверок документов, подтверждающих ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных представителей) с Порядками проведения ГИА-9 и ГИА-11, участников ГИА-9 и ГИА-11 - с результатами ГИА-9 и ГИА-11;- осуществление контроля за обучением привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 специалистов, осуществляемом на федеральном, региональном и муниципальном уровне. | Ноябрь 2017 года – май 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В., Селянкин М.С., Перешивалова К.В.), ЦОКО (Костенко О.П.) |
| 8.2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11:- осуществление проверок готовности РЦОИ и ППЭ к проведению ГИА-11 за 2 недели до начала экзаменационного периода;- направление в ППЭ, РЦОИ, места работы ПК и хранения ЭМ должностных лиц Министерства в период проведения ГИА-9 и ГИА-11;- взаимодействие с общественными наблюдателями Российского союза молодёжи;- организация и наблюдение за ходом проведения экзаменов на сайте smotriege.ru, в том числе в Региональном ситуационном центре Республики Карелия;- осуществление контроля за ведением РИС. | Март - сентябрь 2018 года;в течение года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М., Жашкова И.В., Червова С.В., ЦОКО (Костенко О.П.), ОМСУ |
|  | *Вариативная часть* |  |  |
| 8.3 | Осуществления контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 со стороны рабочей группы при Заместителе Премьер-министра Правительства Республики Карелия | сентябрь 2017,май 2018 года,октябрь 2018 года | Министерство (Аверкиева Е.Ю., Горбунова Т.М.) |